## Feuil1
Tache | date | temps | conditions | note
Recherche d'inspiration pour le CV numérique. | 2020-01-29 | 1h | IUT | veille à partir des projets de l'an passé
Établir un plan de son contenu et des choses incoutournables | 2020-01-29 | 30minutes | IUT | arborescence et organisation des tâches
écriture des textes | 2020-02-01 | 1h | maison
dessin, maquette du site | 2020-02-02 | 4h | maison | fait entièrement de papier avec des effets sonores
retour sur la maquette et changement total de design | 2020-02-27 | 7h | maison | dessin des fenetres pop-up + fond noir
ajout des fenetres macintosh faite à la main | 2020-03-09 | 5h | IUT/maison
retouche de la poto sur photoshop | 2020-03-09 | 1h | maison | avec l'appareil photo loué pour le court-métrage
intégration à partir de la nouvelle maquette | 2020-03-14 | 10h | maison | sans le tp de positionnement donc débrouille
réarangement de la maquette et ajout d'éléments graphiques | 2020-03-16 | 2h | IUT | les lettres et l'idée du paralax
intégration des nouveaux éléments | 2020-03-16 | 1h | maison
intégration code javascript permettant le smooth scroll |  | 1h | maison | aide exterieure pour comprendre le code précisément
retour sur la maquette avec l'ajout d'une nouvelle pae pour remplir le formulaire |  | 1h30 | maison
intégration de la page du formulaire |  | 3h | maison
confection de la base de donnée et recueil des réponses | Confinement | 10h | maison
rendre le site responsive soit changer toute les positions en % |  | 6h | maison | produit en croix de pixels à % pour garder les bonnes proportions
ajout du logo |  | 2h | maison | fait sur illustrator
rangement du code et des images |  | 30minutes | maison
code javascript permettant le colorit des points du menu en fonction du positionnemet du scroll |  | 7h | maison | aide exterieure pour comprendre le code précisément
ajout des animations de scroll |  | 30minutes | maison
recherche pour rendre les fenetres pop-up déplaçable | 2020-05-01 | 2h | maison | choix de ne pas l'integrer au code car inutile et surcharge
confection du CV en anlais avec un lien disponible pour changer de langue | 2020-05-05 | 4h | maison
retour sur la maquette de la page dédié au formulaire | 2020-05-06 | 2h | maison
| total | 81h

## Feuil2
Tache | date | temps | conditions | note
partager l'idée du desin que pourrais asopter le site avec mon groupe et veille collaborative. | 2020-01-29 | 20minutes | IUT
recherche de site avec une carte raphique se rapprochant de l'espace. | 2020-01-31 | 1h | maison
première maquette de l'accueil pour se rendre compte | 2020-01-31 | 5h | maison | faite sur illustrator et ne représenatant que l'accueil
auto-formation youtube pour réaliser chaque élément sr illustrator | 2020-02-02 | 10h | maison | 5versions planètes différentes
ajout d'éléments nécéssaire à la décoration de l'accuiel (fusée, planètes, polices) | 2020-02-03 | 30minutes | IUT
upload sur le git et l'inscription | 2020-02-03 | 1h | maison | soucis de compréhension du fonctionnement de la plateforme
code de l'accueil et insertion d'effet comme le paralx | 2020-02-03 | 3h | IUT | erreur de précipitation et perte de temps
élaboration de l'arborescence du site et approfondissement du style cosmique | 2020-03-09 | 2h | IUT | avec la dimention d'univers, planetes et systèmes solaires
élaboration de la maquette de manière plus détaillée et en respectant l'arborescance choisie par le groupe | - | 7h | maison | avec Hugo sur le logiciel Adobe Xd
conception des éléments gaphiques nouveaux | - | 4h | maison | fond étoilés, planètes, textures…
autoformation youtube pour adopter le logiciel Adobe xd | - | 3h | maison
réarangement de la maquette suite à une meilleure solution de présentation des métiers | 2020-04-20 | 1h30 | IUT | on a décidé de partir sur le design plus basic d'une one page avec taches blanche et fond rappelant la planète au lieu d'atterir sur la planète et de voir le sol de cette dernière
début de l'intégration de l'accueil | 2020-05-11 | 3h | IUT
intégration des div qui apparaissent suite au clic sur le tableau de bord | 2020-05-16 | 5h | maison | beaucoup de problèmes car class se confondaient avec id donc le code ne fonctionnait pas perte de temps enorme
| total: | 46h20